## Sheet1
프로젝트 일정관리 (간트차트) | 실천해조 Habit. HAVE IT! 습관 실천을 북돋아주는 웹
 | time axis 2020-07-01 to 2020-08-11
Task
1. 기획
1.1. 주제선정 | 2020-07-01: 주제선정; 2020-07-03: 마감일
2. 분석
2.1. 요구사항 분석 | 2020-07-02: 요구사항; 2020-07-06: 분석
3. 설계
3.1. 화면 구성 (화면설계) | 2020-07-06: 화면구성; 2020-07-08: 마감일
3.2. 문서화 | 2020-07-07: 문서화
3.3. DB모델링 (DB설계) | 2020-07-07: DB모델링
3.4 코드컨벤션
3.4.1 네이밍룰 | 2020-07-09: 네이밍룰
3.3 기획서작성 | 2020-07-13: 기획서; 2020-07-28: 마감일
4.구현
4.1 테마(theme)선정 | 2020-07-06: 테마선정
4.2 CSS | 2020-07-08: CSS
4.3 기능구현 | 2020-07-13: 기능구현; 2020-07-20: 기능구현; 2020-07-27: 기능구현; 2020-08-03: 기능구현
5.테스트
5.1 부분통합 | 2020-07-22: 1차통합; 2020-07-29: 2차통합
5.2 전체통합 | 2020-08-05: 전체통합
5.3 유효성검사 | 2020-08-05: 유효성검사
5.4 테스트 | 2020-08-06: 테스트
6. 발표
6.1 발표준비 | bar: 2020-08-06 to 2020-08-07; 2020-08-10
6.2 발표 | bar: 2020-08-11